Tablica 2d.  PLAN ZADAŃ – WYNIKI









                                             Załącznik nr 1

ZADANIA
Czas trwania zadania 
Jednostka odpowiedzialna
Wysokość budżetu
Źródło budżetu


99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10




Estetyczna gmina (c.d.)
















Zalesianie, zadrzewianie

Zarząd Gminy,
7 tys. / rok
Gminny i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze rekultywacyjne – sejmik wojewódzki

Modernizacja pzrestrzeni publicznej w sołectwie Łubianka












Wójt Gminy
562.000,00 zł
Fundusze strukturalne, Budżet gminy

Modernizaja przestrzeni publicznej w sołectwie Pigża












Wójt Gminy
562.000,00 zł
Fundusze strukturalne, Budżet gminy

Opracowanie planu poprawienia estetyki centrum Łubianki










Zarząd Gminy
-
-

Przystanki – modernizacja












Sołectwa
2,5 – 3 tys. zł
Budżety sołectw

Kontynuowanie zakupu pojemników na odpady stałe










Zarząd Gminy
15 tys. zł
Budżet Gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Budowa infrastruktury i organizacja systemu gospodarki odpadami w gminie Łubianka









Wójt Gminy
        Lata 2002-2003

553.500,00 zł.

Lata 2004-2005

  2.283.365,42 zł.
Lata 2002-2003

553.500,00 zł. – Budżet gminy

Lata 2004-2005

Środki UE – 1.712.524,06

Budżet gminy – 342.504,82

Budżet państwa – 228.336,54

Aktywni mieszkańcy
















Szkolenia przekwalifikowania zawodów i doradztwo zawodowe

Zarząd Gminy
10 tys. zł  rocznie
Fundusze preakcesyjne

Bank informacji o miejscach pracy

Urząd Gminy, GOPS
-
-

Wprowadzenie ulg w podatkach


Rada Gminy
-
-

Pomoc w organizacji inicjatyw lokalnych

Zarząd Gminy, Sołectwa
1 tys. zł rocznie
Budżet Gminy

Promocja gminy
















Tablice informacyjne












Zarząd Gminy
5 tys. zł
Budżet Gminy, sponsorzy

Współpraca z mediami

Zarząd Gminy
-
-

Dystrybucja ofert o gminie

Zarząd Gminy
-
-

Wygospodarowanie stanowiska promującego gminę (w ramach istniejących etatów)












Zarząd Gminy
-
-

